海南省财政厅文件

琼财采〔2018〕909号

海南省财政厅关于

印发2018年海南省政府采购代理机构

监督检查工作方案的通知

各市县财政局、洋浦财政局：

为深入落实“放管服”改革要求，依法加强我省政府采购监督管理，规范政府采购代理机构的执业行为，根据财政部《关于2018年开展全国政府采购代理机构监督检查工作的通知》（财库〔2018〕64号）要求，结合我省实际，我厅制定了《2018年海南省政府采购代理机构监督检查工作方案》。现予印发，请认真遵照执行。

海南省财政厅

2018年7月11日

（此件主动公开）

2018年海南省政府采购代理机构

监督检查工作方案

为深入落实“放管服”改革要求，依法加强我省政府采购监督管理，规范采购代理机构的执业行为，促进代理机构向专业化的方向发展，根据《财政部关于2018年开展全国政府采购代理机构监督检查工作的通知》（财库〔2018〕64号）的精神和统一部署，结合我省实际情况，制定如下工作方案。

一、检查范围

按照财政部“检查比率不得低于本省（区、市）代理机构总量的20%，检查数量原则上不得少于30家”、“每家机构抽取项目不少于5个”的相关要求，省本级按照“双随机一公开”的原则，从中国政府采购网海南分网上完成登记的代理机构名单范围内随机抽取了15家作为检查对象（名单详见附件3）；海口市、三亚市自行随机抽取省本级检查对象外的10家代理本级政府采购项目的代理机构进行检查，其它市县自行抽选不少于2家代理本级政府采购项目的代理机构进行检查。本次检查主要针对2017年度代理本级政府采购项目，每家代理机构抽取的项目原则上不少于5个。对于进入公共资源交易中心开展的政府采购活动，应随机抽取项目进行检查。

二、检查内容

本次检查涵盖政府采购活动的全过程，主要包括委托代理、文件编制、进口核准、方式变更、信息公告、评审过程、中标成交、保证金、合同管理、质疑答复等10个环节。检查依据包括《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例，以及有关制度办法和规范性文件等（详见附件1）。

三、检查时间安排和实施步骤

此次检查工作分六个阶段进行，时间从2018年7月1日开始，11月底结束。具体安排如下：

（一）准备阶段（7月1日至7月25日）：省财政厅制定下发全省检查方案，确定省本级政府采购代理机构检查名单（详见附件3）。省财政厅和各市县财政局制定本级财政对政府采购代理机构监督检查工作的具体实施方案，成立组织领导机构，确定负责领导及联络人。为扩大检查覆盖面，各市县财政局应在省本级抽检名单外选择其他代理机构进行检查。各市县财政局应于7月25日前将本地区具体实施方案的正式文件和选择检查的代理机构检查名单报送省财政厅。

（二）自查阶段（7月26日至8月15日）：省、各市县财政部门成立检查工作组。财政部门向被检查的代理机构送达检查通知，被检查代理机构根据通知要求，整理2017年代理的政府采购项目相关的文件、数据和资料，对照检查依据及检查指标体系(附件4)对2017年度执业情况形成自查报告，于8月15日前将自查报告报送财政部门。

（三）书面审查阶段（8月16日至8月31日）：检查工作组对被检查代理机构提供的资料进行书面审查，对照检查指标体系初步掌握采购项目的操作执行情况，编制工作底稿或现场检查计划。

（四）现场检查阶段（9月1日至9月30日）：结合书面审查发现的问题，检查工作组进一步到被检查代理机构实施现场检查，与被检查代理机构沟通核实，并签字盖章确认检查工作底稿（详见附件5）。

（五）处理处罚阶段（10月1日至10月31日）：各级财政部门对检查中发现的采购人、政府采购代理机构和评审专家的违法线索进行延伸检查，对查实的违法违规行为依法作出处理处罚，对国家公职人员涉嫌违纪的行为移交纪检监察部门处理。各市县财政局汇总本地处理处罚结果，于10月20日前向省财政厅报送本地区违法违规问题基础信息汇总情况及处理处罚名单。省财政厅于10月30日前向财政部报送全省违法违规问题信息汇总情况及处理处罚名单，并同时在“中国海南政府采购网”上公开。

（六）汇总报告阶段（11月1日至11月20日）：各市县财政部门形成本级监督检查工作报告于11月10日前报送省财政厅，省财政厅于11月20日前向财政部报送全省检查工作报告。

除全面公告处理处罚信息外，省财政厅还将对2015年以来开展全国联动检查的情况进行梳理，结合我省即将开展的代理机构考核评价工作，将较为规范的代理机构信息一并予以公开，激励守法合规的代理机构。

四、工作要求

（一）本次监督检查是根据财政部的统一工作部署，由财政部牵头组织，中央、省、市、县四级财政部门共同参与，按照“纵向联动、统一标准、分级检查、依法处理”的原则，分级开展对代理机构2017年度执业情况的监督检查。为确保全国检查工作统一规范，财政部对本次检查联动工作的组织安排、检查内容、问题分类和处理口径等方面均实施标准化管理,我省各级财政部门务必在关键节点抓好落实，按时保质地完成此次检查工作。

（二）各市县财政局要高度重视此次对政府采购代理机构的检查工作，接到本通知后，要立即制定具体的检查实施方案，随机抽选被检查的代理机构，明确工作步骤和要求，确保检查工作顺利实施。督促被检代理机构做好财政部到我省现场迎检准备工作。

（三）各级财政部门要对被检查代理机构提出严格要求，代理机构应做到认真负责，客观真实，不得隐瞒和虚报真实情况。财政部门要严格履行检查程序，准确运用法律和政策，遵守检查纪律，依法处理违法违规问题，切实做到依法行政、公正廉洁。

（四）各市县财政局要确定专职联络员负责此次检查联络工作,并将联络人员名单于7月20日前（姓名、办公电话、手机号、邮箱）以邮件方式报送海南省财政厅政府采购管理处。

联系人：王力峰、张远越   电话：68550219  68503236

邮箱：hnzfcg@163.com

附件：1. 2018年全国代理机构监督检查依据文件清单

2. 2018年全省代理机构监督检查联动工作计划

3. 省本级选择检查的海南省代理机构名单（注：市县财政局在名单外另行抽取检查名单）

4. 全国政府采购代理机构监督检查指标体（注：参考版本，正式版本以财政部另行发布为准）

5. 检查工作底稿

海南省财政厅办公室                        2018年7月11日印发