附件2：

| 2018年全省代理机构监督检查联动工作计划 |
| --- |
| 序号 | 检查阶段 | 时间节点 | 工作内容 | 执行主体 |
| 1 | 准备 | 7月17日前 | 下发全省检查工作方案 | 省级财政部门 |
|  |  | 7月25日前 | 1、报送联络人名单（姓名、办公电话、手机号、邮箱）；2、成立检查领导机构，报送本地区具体实施方案和选择检查的代理机构检查名单 | 市县财政部门 |
| 2 | 自查 | 8月15日前 | 1、成立检查工作组，向检查对象送达检查通知；2、被检查代理机构完成2017年执业情况自行检查报告，报送财政部门 | 省、市县财政部门 |
| 3 | 书面审查 | 8月31日前 | 检查工作组对被检查代理机构提供的资料进行书面审查，编制工作底稿及现场检查计划。 | 省、市县财政部门 |
| 4 | 现场检查 | 9月30日前 | 检查工作组到被检查代理机构实施现场检查，被检查单位签字盖章确认工作底稿 | 省、市县财政部门 |
| 5 | 处理处罚 | 10月10日前 | 1、下发处理处罚基础信息汇总表（以财政部下发时间为准）； 2、统一处理处罚口径，下发处理依据对照表（以财政部下发时间为准） | 省级财政部门 |
|  |  | 10月20日前 | 报送各市县违法违规问题基础信息汇总情况及处理处罚名单 | 市县财政部门 |
|  |  | 10月30日前 | 向财政部报送本地区违法违规问题基础信息汇总情况及处理处罚名单 | 省级财政部门 |
| 6 | 汇总报告 | 11月10日前 | 报送各市县检查工作报告 | 市县财政部门 |
|  |  | 11月20日前 | 汇总形成本省检查工作报告，并报财政部。 | 省级财政部门 |

注：上述材料均以邮件方式报送，省财政厅工作人员邮箱地址为hnzfcg@163.com。