万宁市农村集体产权制度改革试点工作

采购需求

一、基本情况

农村集体产权制度改革是一项政策法规性强、专业知识面广、涉及农民切身利益的综合性民生工程，工作中要严格执行农村集体产权制度改革法律法规及有关政策规定。其内容包括：清产核资，对农村集体资源（包括土地、森林、山岭、荒地、滩涂、水面等）调查成图、资产（房屋、设备、文化设施、无形资产等）进行合理评估，对资金进行清查核实、成员身份界定、折股量化、档案整理和总结完善等全过程服务工作。

二、工作内容

（一）清产核资

1、制定清产核资方案

成立本村清产核资工作组（组织准备时成立），根据《农村集体资产清产核资办法》市、镇的清产核资方案结合本村实际制定本村集体资产清产核资方案，清产核资时点为2017年12月31日。

2、清理

范围包括：农村集体所有的土地、森林、山岭、草原、荒地、滩涂等资源性资产；用于经营的房屋、建筑物、机器设备、工具器具、农业基础设施（包括小型水利工程）、集体投资兴办的企业及其所持有的其他经济组织的资产份额、无形资产等经营性资产；用于公共服务的教育、科技、文化、卫生、体育等方面的非经营性资产。重点清查核实未承包到户的资源性资产和集体统一经营的经营性资产以及现金、债权债务等。以原始发票、合同协议、权属证书、档案资料等合法、合理资料为依据，对集体“三资”进行全面清产核资。

3、登记

按农业农村部制定的清产核资登记表，分门别类对照予以登记，涉及土地、林地等资源的，要以相关部门颁发的《集体土地所有权证》、《林权证》等成果为依据，无证书的，再登记进行备注，重点在成果转换。

4、核实

由村清产核资工作组进一步逐项逐笔核实，重点对“三资”数额、权属、台帐与实物、处置与管理等情况进行核实。对于争议的资产、资源应待妥善处理后补登记。

5、公示

将清查的初步结果进行公示，时间7天，并受理收集有关情况和问题，对群众有异议的要认真核查至群众认可。

6、确认

公示期满，应召集村集体经济组织成员代表（村民代表）会议，对本次清产核资结果进行审议确认，形成报告，上报给镇领导小组审核（会议表决是否进行资产评估，一般不提倡进行）。

7、上报

将村集体经济组织的清产核资汇总结果进行公示（不少于7天），并按要求上报镇及市农业局备案。

8、建档

建立健全纸质台帐、电子台帐，并将清产核资当中形成的文字、图表、音像等资料及时整理归档并妥善管理。

（二）成员资格界定

1、成立组织

成立本村成员界定工作组（组织准备时成立），负责成员的界定、统计等工作。

2、发布公告

发布公告、通告本次成员身份界定登记时点，及开展登记受理时间。

3、摸底登记

张贴公告、广播等方式通知群众携户口簿等信息到村委会或村民小组处予以登记。工作组根据需要到公安部门提取户籍信息，并以村民小组为单位登记汇总。

4、制定成员身份界定方案

根据摸底调查，结合实际制定本村成员身份界定方案，经三分之二以上村民（村民代表）表决通过并签名确认，报镇审核并公示。

5、审核公示

根据方案，对村集体成员身份予以审核并召开村民（代表）会议进行确认，并张榜公示7天。

6、上报备案

将成员名单上报镇及市农业局备案。

（三）折股量化

1、制定村集体资产折股量化实施方案

召开领导小组及村民代表会议，讨论确定折股量化的范围（主要是经营性资产），讨论确定股权设置模式（不设集体股，以人口股为主），讨论确定股权管理模式（实行“生不增、死不减，进不增、出不减”的静态管理模式），形成本村集体资产折股量化实施方案，并通过三分之二以上村民代表表决通过，做好会议记录，上报镇批复。

2、量化配股

按“村集体资产折股量化实施方案”对本村集体经济组织成员展开量化配股，按村民小组，以户为单位，汇总成册，张榜公示（7天）。

3、上报备案

将本村集体资产折股量化实施结果报镇和市农业局备案。

（四）组建机构

1、产生成员代表

召开股东代表会议，按4-10户推选1人的方式分小组推选股东代表，最低不少于20人，人数与村民代表基本一致。股东代表人选产生后，要将其名单张榜公示。

2、提名理事会、监事会候选人

村股份经济合作社设立理事会和监事会，由村两委按民主程序提名理事会、监事会的成员名单，书面报镇政府审查后批复，镇批复后的理事会、监事会的候选人名单在村务公开栏进行公示，公示时间为7天，公示7天后未收到来信、来访、来电、举报等问题由村务监督委员会成员在公示结果确认书上签字确认。

3、筹备召开股东代表大会

确定会议日期并发出通知（书面），拟定《章程》草案、《选举办法》草案、《财务管理制度》草案、准备《筹备工作报告》等会议资料，印制选票、计票统计表，在镇组织下召开村首届股东代表大会并逐项进行表决通过，选举产生理事会、监事会组成人员和理事长、监事长。

4、依法设立股份经济合作社

成员代表大会顺利完成预定事项后，由村股份经济合作社向镇书面请示成立村股份经济合作社，镇给予批复后，股份经济合作社向市农业局提交登记证书需要的证明申请书、股份经济合作社章程、法人身份证明等相关资料，市农业局再按照有关规定组织人员认真审查提交的材料，审查确认后向股份经济合作社发放登记证明书，村股份经济合作社凭登记证书办理银行开户等手续。

5） 档案整理与总结完善

产改工作完成后，镇产改办对产改工作做出总结，便于指导其他村产改推进。村股份经济合作社理事会对产改过程中形成的有关文件、决议、人口排摸报表、实施方案、章程、股东名册等重要资料进行全面整理归档，并报镇和市农业局备案。

附件

2018年万宁市农村集体产权制度改革试点村名单

| 序号 | 所属镇 | 行政村名称 | 村民小组数 | 户数 | 村民人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙滚镇 | 新市村 | 20 | 413 | 1574 |
| 2 |  | 文曲村 | 9 | 217 | 800 |
| 3 |  | 龙楼村 | 11 | 209 | 761 |
| 4 | 山根镇 | 山根村 | 8 | 182 | 925 |
| 5 |  | 水央堀村 | 5 | 87 | 421 |
| 6 |  | 大石岭村 | 6 | 135 | 654 |
| 7 | 和乐镇 | 和乐村 | 17 | 750 | 3895 |
| 8 |  | 红旗村 | 12 | 470 | 1760 |
| 9 |  | 六连村 | 8 | 304 | 1558 |
| 10 | 后安镇 | 后安村 | 16 | 614 | 3178 |
| 11 |  | 乐来村 | 17 | 453 | 2324 |
| 12 |  | 龙田村 | 15 | 745 | 4200 |
| 13 | 北大镇 | 军田村 | 3 | 161 | 828 |
| 14 |  | 文才竹村 | 5 | 126 | 426 |
| 15 |  | 映田村 | 3 | 130 | 405 |
| 16 | 大茂镇 | 红庄村 | 8 | 221 | 888 |
| 17 |  | 群乐村 | 15 | 463 | 1829 |
| 18 |  | 联民村 | 5 | 184 | 730 |
| 19 | 万城镇 | 东星村 | 13 | 485 | 2980 |
| 20 |  | 仁里社区 | 9 | 3241 | 9723 |
| 21 |  | 益民村 | 13 | 445 | 2500 |
| 22 | 长丰镇 | 南联村 | 16 | 618 | 2776 |
| 23 |  | 黄加村 | 11 | 323 | 1582 |
| 24 |  | 大洲村 | 8 | 584 | 2453 |
| 25 | 东澳镇 | 镜门村 | 5 | 349 | 1228 |
| 26 |  | 明丰村 | 4 | 631 | 2569 |
| 27 |  | 乐南村 | 3 | 218 | 691 |
| 28 | 礼纪镇 | 太阳村 | 18 | 507 | 2683 |
| 29 |  | 三星村 | 16 | 498 | 2586 |
| 30 |  | 农联村 | 12 | 408 | 2163 |
| 31 | 三更罗镇 | 头村村 | 4 | 205 | 715 |
| 32 |  | 田堆村 | 2 | 86 | 413 |
| 33 |  | 石福村 | 5 | 194 | 870 |
| 34 | 南桥镇 | 高龙村 | 8 | 407 | 1335 |
| 35 |  | 小管村 | 5 | 337 | 1362 |
| 36 |  | 新坡村 | 3 | 106 | 589 |
| 说 明 |  |