# 用户需求书（招标预告）

一、项目概况

1.1、项目名称:2018年冬交会(迎宾大厅)展区搭建施工项目

1.2、项目编号：

1.3、项目地点：海南国际会展中心迎宾大厅（海口市滨海大道258号）。

1.4、会展时间于2018年12月12日—16日举行；展馆搭建时间为12月5日—11日，交货期：2018年12月11日12:00前，12月17日—18日拆馆。

1.5、预算金额：1400000.00元（大写：壹佰肆万元整）。

注：预算金额包括施工、税收、运输、维护、花卉、活植株等完项目全过程费用。

二、本项目建设内容

2.1、项目内容：项目属于省农业农村厅负责的2018年冬交会迎宾大厅内公益性展馆，主要功能为展示海南热带农业品牌展区和海南热带农业发展30周年成就展区。

2.2、项目规模：总面积2165㎡，其中海南热带农业品牌展区1765㎡，海南热带农业发展30周年成就展区400㎡。

三、搭建施工要求

3.1、主体结构：以钢木结构和环保型材为主，辅以节能防火装饰材料；结构牢固，造型优美、大气，视觉亮丽。

3.2、搭建材料：选用节能、环保、防火、符合国家标准的材料。

3.3、灯光照明：使用冷光节能光源，满足照明需要。

3.3、安装调试：按时完成展馆搭建、安装和调试任务。

3.5、验收与维护：搭建安装工程以验收合格为准，并负责会展期间的维护、管养和拆除，承担一切安全责任。

四、产品质量保证期

4.1、进场布展（时间以组委会通知为准）至展位拆除完毕。

在保修期内，所有服务及配件全部免费,能及时地为用户提供备品备件。

4.2、供应商竞标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

4.3、供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4.4、供应商的质量保证期承诺优于招标文件规定的，按供应商实际承诺执行。

五、配套服务

5.1、搭建施工：按照省农业农村厅要求修改完善设计搭建方案，完成材料和用工准备，办理进场施工和安全责任手续，完善施工安全和应急预案，按时完成场外加工制作任务。

5.2、运营管理：负责展前和会展期间各项设备、设施的调试和现场维护管养使用，做好现场安保、安监、消防和应急处置工作。

5.3、后续服务：完成展馆拆卸、卫生清理和结算工作。

六、项目建设及服务要求

6.1、无条件接受采购人对中标搭建施工方案提出的修改意见。

6.2、熟悉会展展馆设计、施工工艺流程及材料使用。

6.3、具有会展、广告或文化创意经营权，或者会展行业认证资格或证书。