**第五部分 用户需求书**

1. **规划范围及深度**

海南省行政区划范围内的沿海市县陆域及管辖海域。

规划期2020-2025年，展望到2035年。

1. **规划主要内容与方向**

**（一）海南省海洋强省（经济）建设战略背景研究**

客观评价海南省海洋强省（经济）建设的发展基础，综合评估海南省海洋强省（经济）建设的发展情况与问题，深入分析海南省海洋强省（经济）建设面临的国内外形势，提出海南省海洋强省（经济）建设的面临的机遇与挑战。

**（二）海南省海洋强省（经济）建设若干重大问题研究**

重点结合海南省海洋强省（经济）建设中涉及的重大战略问题，包括现代海洋经济体系、海洋创新驱动、海洋新兴产业发展、海洋现代服务业等问题开展专题研究，提出解决思路和建议，为谋划海南省海洋强省（经济）建设战略提供参考依据。

**1．现代化海洋经济体系研究。**以推动海洋经济高质量发展为目标，进一步优化海洋产业结构和布局，研究加快建立开放型生态型服务型海洋产业体系。

**2．海洋领域创新驱动发展战略的实施路径研究。**围绕海洋高新技术产业发展目标，在现有科研成果能力基础上，提出海南省自主创新及成果转化能力建设远景，制定海南省实施发展目标、路径及政策保障。

**3．海洋经济现代服务业发展研究。**按照4.13重要讲话和中央12号文件精神，探索自由贸易区（港）全面对外开放新格局下海洋经济现代服务业的发展路径、保障措施及发展政策。

**4．海洋新兴产业培育研究。**着重研究培育海洋生物、海水淡化与综合利用、海洋可再生能源等新兴产业发展。

**（三）海南省海洋强省（经济）建设的战略规划研究**

按照4.13重要讲话和中央12号文件精神，落实国家对海南省的战略定位和发展要求，立足海南省的自身基础和优势，提出海南省海洋强省（经济）建设的总体思路、战略定位与目标、战略任务和保障措施。

1. **成果要求**

海洋强省战略发展规划(四次招标)主要成果包括：

1．《海洋强省（经济）战略规划》文本及编制说明；

2.《海洋强省（经济）战略规划》规划图件；

3.《海洋生物新兴产业发展规划》文本及编制说明；

4.《海洋生物新兴产业发展规划》规划图件；

5.《海水淡化与综合利用新兴产业规划》文本及编制说明；

6.《海水淡化与综合利用新兴产业规划》规划图件；

7.相应的专题研究报告；

8.海洋强省（经济）实施方案；

9. 基础资料汇编。

编制完成海洋强省战略发展规划(四次招标)及相关专题研究报告，形成文本、图件等规划成果。成果需通过专家论证审核。

**五、服务及要求**

1、成果交付时间：合同签订生效之日起 至2020年9月底 。

2、交付地点：采购人指定地点

1. 后期服务：供应商负责免费对项目成果错误进行及时更正。

4、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

**六、商务要求**

1、付款方式：本项目分 3个阶段进行付款。

1.1 初稿阶段：

项目入场付项目中标金额的 40 %。初稿提交的工作内容为规划的整体思路，供双方沟通明确的发展方向、总体定位、战略思路等大方向问题，同时落实涉及所有工作内容的初步方案。

1.2 送审稿阶段：

初稿阶段向甲方提交的成果内容获得甲方认可后，支付第二阶段费用 45 %。内容包括标书内所列及的所有工作内容，按照甲方及政府相关部门对初稿提出修改完善意见进行修改后的成果，作为规划成果上专家评审会，经甲方和相关专家审定，并获得甲方认可。

1.3 终稿阶段：

终稿提交内容是在送审稿基础上，按照甲方及专家评审意见进行修改完善后的成果，具体内容与初稿相同，作为本合同工作结束的最终成果。甲方支付尾款 15 %。

2、报价要求

按招标项目的技术要求，供应商根据项目特点和供应商自身条件确定投标报价。供应商的投标报价为本项目的总报价，包括人工费、材料费和税金等所有费用。如有漏项，视同已包含在其他项目中，合同总价不做调整。

3、保密要求

采购人及供应商分别为对方在招标文件和投标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

4、合同签订

供应商在收到《成交通知书》后七日内与采购人签订合同。

**注：本项目是战略规划性研究项目，是论证今后中长期海洋经济的发展路线。但研究论证方法无固定的技术路线和模式，不同的技术路线会有不同指标要求和规范。为此只能以现场问答形式判定方案（技术路线）可行性及判断竞标方案的优劣。故项目在谈判环节会设置现场问答，现场问答的内容属于提供最终设计方案或解决方案的一部分。**