采购需求书

A包：物流配送体系建设项目采购需求书

在五指山市域规划建设电子商务公共物流仓储配送中心、农村物流运输体系以及农村物流管理平台，完善农村电子商务物流配送体系。

一、项目总投资

中央财政资金支持电子商务公共物流仓储配送中心设备购置、场所改造装，镇、村服务站点物流设施设备购置。建设企业负责配套五指山市电子商务公共物流仓储配送体系物流、运营管理、配套及维护。项目安排中央专项资金 750万元，具体安排如下：

（一）分项报价

| 序号 | 分类 | 项目建设内容及参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市级农产品物流分拨中心及公共分拣中心 | 在市城建设不低于800平方米的电子商务市级物流分拨中心； | 800平方米 |
|  |  | 建设农产品上行分拣窗口； 建设农产品上行包装窗口 建设发货公共服窗口； 建设物流客服及调度窗口； 配备 X 射线安检机、全自动分装包装机、皮带传输机、手动液压搬运车、叉车、真空包装机等设备； | 1批 |
|  |  | 市到镇、镇到村的配送车辆； 及物流车辆 GPS 定位系统； | 4台 |
|  |  | 建设与市电子商务公共服务中心互联互通的一体化仓储物流管理信息系统及数据汇总业务 | 1套 |
| 2 | 镇、村级电商物流服务体系建设 | 建设7个镇级电商（物流）服务站， 每个服务站运营面积不低于100平方米 | 7个 |
|  |  | 购置镇、村物流所需车辆单排微卡、托盘、分拣设备、安检设施等物流设施设备 | 7个 |
|  |  | 建设43个村级电商服务点（其中包含36个村级电商服务店） | 43个 |
|  |  | 快递包裹电商（物流）服务站代收代发代替系统； 预配送拼配管理系统； 手机版出入库系统； | 1套 |
| 3 | 物流 运输 | 建设市公共物流运输4条路线 | 4辆/1095天 |
|  |  | 运输车辆维护 | 4辆 |
| 4 | 运营 管理 | 建设物流运输团队人员 | 4辆/36个月 |
|  |  | 客服、管理人员 | 4人/36个月 |
|  |  | 综合运营服务费用 | 1套 |

（二）设备服务清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级仓储物流中心 |
| 1 | 仓储中心打包台 | 不锈钢材质打包台规格≧2m*1.6m，带抬头灯插座。 | 个 | 2 |
| 2 | 仓储中心 塑料托盘 | 全新塑料原料材质，承重≧0.8t，1.2m*1m。 | 个 | 30 |
| 3 | 仓储中心地牛 | 液压手推式地牛，承载3000kg。 | 个 | 1 |
| 4 | 仓储中心电子面单打印机 | 打印方法：热敏或热转印；打印宽度：≧100mm；打印分辨率：≧200dpi；其他：支持外部支架或面单盒进纸。 | 台 | 1 |
| 5 | 仓储中心快递电子秤 | 可折叠、可充电式电子秤，承重≧100kg。 | 台 | 1 |
| 6 | 物流中心监控系统 | 含主流监控摄像头及存储软件支撑，16个摄像头200万像素以上、支持防尘、分辨率≧480 线、支持高清+夜视、视频存储控制器等必要 设备。 | 套 | 1 |
| 7 | 物流中心场地底边封边 | 岩棉彩钢板厚度5cm封底边，面积≧1500㎡。 | 套 | 1 |
| 8 | 物流中心场地顶边封边 | 透明瓦封顶边，面积≧250㎡。 | 套 | 1 |
| 9 | 物流中心自 动卷帘门 | 电动金属卷帘门，面积≧500㎡。 | 套 | 1 |
| 10 | 物流中心公共网络建设 | 43m互联网专线3年及网络配套设施（交换机传输速度: 1000Mbps、功耗：50/60Hz、内置通用电源）、DC12V适配器、500M线长以上网络布线、无线WIFI覆盖等）。 | 套 | 1 |
| 11 | 室内用电安 装 | 使用30mm²电线，线长120m以上场地布线，引 致集中电箱。 | 套 | 1 |
| 12 | 室外宣传标语 | 屋顶烤漆铁板2m*2m白光红字发光八个大字制作及安 装。 | 套 | 1 |
| 13 | 乡镇运输车辆 | 类型 厢式或高栏货车；厢体长度：≧4.2m； 最大马力：≧100PS；排放标准：国五（用于电商货物运输）。 | 辆 | 4 |
| 14 | 物流配送车辆定位 | 车载GPS，支持双模卫星定位、定位误差小于10m、支持实时定位、支持历史轨迹功能。 | 套 | 6 |
| 15 | 灭火器 | 符合仓库使用标准的 8KG灭火器120个、灭火器挂架120个。 | 套 | 1 |
| 16 | 快递三轮车车身统一外观 | 根据每辆三轮车尺寸进行车身外观改造。 | 套 | 43辆以上 |
| 17 | 物流体系建设运营指导 | 负责策划及规划物流体系运营方案、三级物流仓储体系运营方案；负责市三级物流体系示范 市验收材料汇编。 | 套 | 1 |
| 18 | 物流、仓储、物流站点运 营 | 负责3年的物流中心管理、仓储管理，负责中心的入驻企业管理、环境卫生管理、仓储货物进出库管理、电商产品一件代发服务；日常物流、快递快件收发管理工作，负责站点问题件和投诉协调处理；镇村物流站点调研准入准出管理及业务培训指导服务等运营管理工作。 | 套 | 1 |
|  |  | 大数据LED显示器采购维护：全彩LED大屏，总尺寸：5400mm*2400mm，高刷新、高灰阶、超宽带载：刷新率达 1920HZ 以上,灰度 处理可达14～16Bit 可调，显示画质清晰真实、信号输入格式：VGA、DVI、RGBHV、复合视频信号、S-、VIDEO,Ypbpr(HDTV），换帧频率：≥60帧/秒，播放效果鲜艳流畅。5000:1 的对比度，140度以上超大广角，P3间距（3mm）、单元分辨率64*64，单块尺寸192*192mm。平均无故障时间≥1 万小时 | 套 | 1 |
| 43个村级物流服务站（包含36个村级电商服务站） |
| 1 | 快递电子秤 | 可折叠、可充电式电子秤，承重≧100kg。 | 台 | 43 |
| 2 | 货架 | 立体货架4层；规格尺寸：200mm*50mm*200mm； 金属结构。 | 组 | 43 |
| 3 | 室内展板、墙体艺术字、宣传广告、标志 牌等 | 满足电商示范市宣传功能，充分展示电商元素。 | 套 | 43 |
| 4 | 三级物流体系运营服务 | 物流体系运营管理服务，包括日常运营组织、各村镇网点和入驻商户的能力提升以及单据收集整理，报表输出、软硬件设备、仓配设备维护等日常工作等。 | 年 | 3 |
|  |  | 7个镇级站点、43个村级电商物流服务站（包含36个村级电商服务站）选址调研、建设规划、统一设计等服务 | 套 | 1 |
|  |  | 办公桌椅：办公桌1.2米*0.6米，带锁带抽屉，人造板，台式电脑桌。办公椅子为网布面料，支持人体工程学、可升降、旋转等、固定扶手 | 套 | 43 |
|  |  | 40英寸电视：采用>40寸液晶平板电视，运行内存1GB、4核CPU、IPS面板，LED背发光二极管背光源、高清分辨率、8GB存储、扬声器2个、AV、DVI、HDMI、VGA等接口，待机功率<5w。 | 台 | 43 |
|  |  | 针式打印机：供纸方式: 手动；接口类型: USB；耗材类型: 色带；82列打印宽度；打印速度：7.5PI下170字/秒；缓冲区128KB | 台 | 43 |
|  |  | 台式电脑：正版win8系统，内存8g，硬盘500GB，64位操作系统，inter 酷睿i3双核双线处理器，20寸高清显示器，VGA接口 | 台 | 43 |
|  |  | 货柜：六层60cm*31cm*200cm带柜 ，人造板，烤漆钢架 | 套 | 43 |
| 农村物流大数据综合信息系统平台 |
| 1 | 系统服务器 |  | 项 | 1 |
|  | 车辆GPS追踪子系统 | 农村物流承运车辆配置GPS设备；支持物流车辆GPS信息实时显示跟踪；支持物流车辆GPS 信息历史回放查询 |  |  |
|  | 后台管理系统 | 后台管理是对整个平台运行进行管理和监控 的，其主要包含了：配置管理：对平台从云资源、数据接入、数据处理、API、模型应用等所有基础资源的配置，实现可扩展、统一修改、策略、规则设定的集中管理。权限管理：针对用户类型设定其访问或使用平台的权限，有效的对用户的业务功能服务进行区分和限制。服务管理：是对平台服务中心所有支撑服务的调度和监控的管理，即那些服务对那些应用中心的应用提供服务、其当前的压力情况如何，是否对其进行升级，这些都是通过设定的规则来自动实现服务支撑的。任务管理：按照自定义规则对平台的运行进行任务设定，如当平台内某一个模块出现异常时，应执行什么的任务来提醒后台管理者，并按照下一步任务进行处 置。数据管理：对数据采集、交互、服务过程的监控管理，以及基础数据字典的维护，数据备份机制设定、数据安全机制的管理等。资源管理：计算资源、存储资源、网络资源、备份机制及资源的管理，是与云资源管理相结合的业务管理，保障平台内部性能与外部资源相协调。 |  |  |
| 2 | 物流实时数据统计子系统 | 实时展示市内物流上下行数据。 |  |  |
|  | 运营维护 | 3年的系统运营维护。 |  |  |

二、项目建设目标

（一）建设市级农村物流配送中心。引入专业服务企业建设市级农村物流配送中心，带动全市农村电商物流发展。培育地方物流龙头企业，在五指山市建设集农产品分级、包装、预冷、初加工和配送物流一体的市级农村电商物流仓储配送中心。农村物流配送中心场地使用面积不低于 800 平米，位置须置于一楼且带有停车装卸货场地。

# （二）建设镇、乡级农村电商（物流）服务站。在全市建设镇、乡级农村电商（物流）服务站，和镇村新型商业中心合并建设，相互融合，相互补充，共建、共享、共用。为本镇居民销售本地农特产品和购买生活必需品及生产资料提供服务。

# （三）建设村级农村电商（物流）服务点（所有贫困村委会全覆盖）。在全市 60%以上的行政村建设村级电商（物流）服务点。为本行政村居民的农产品上行和工业品下行提供便捷服务。

（四）加强物流信息管理平台建设和物流资源整合。加强农村电商物流信息管理平台建设，有效发挥“互联网+物流”的积极作用，充分整合邮政、供销和其他商贸流通企业现有的物流配送网络、农村公交班线和本地货运车辆等各种运输资源有效开展配送，避免重复建设和资源浪费。统筹协调农村地区农产品上行和工业品下行物流资源，让快递跟踪信息能够从市级农村物流配送中心传达到农村，并实现从市级农村物流配送中心到村级物流中转点物流配送 48 小时内完成。

三、建设内容

（一）建设电子商务物流仓储配送中心。包括农村物流运输体系以及农村物流管理平台，农产品、农资、农村消费品的流通加工和仓储配送、农产品冷藏及低温仓储配送等服务功能完善农村电子商务物流配送体系。

1、仓储物流场地，办公场地装修、改造；

2、统一的物流中心配送管理系统；

3、物流设备；

4、分拣包装设备；

5、配送车辆；

6、农产品冷藏及低温仓储配送设备及车辆；

（二）为打造上接市、下联村的农村物流中转节点，实现农村物流各类物资“最后一公里”和“最初一公里”的有序集散和高效配送，建设镇农村电商（物流）服务站，完善镇综合物流服务功能，建设紧密型农村物流联系网点及末端网络。

（三）为提高农村物资运输的时效性和便捷性，推广定时、定点、定线的农村物流“货运班线”模式，开展市至乡镇、沿途行政村的双向货物运输配送服务，引导运输企业与农村商贸流通企业制定运输、配送计划。

四、建设方案

# （一）电子商务物流公共仓储配送服务中心建设

1、通过租用仓储场地的形式改造和装修满足建设要求的配送仓库，添置配送车辆，投入信息化管理设施设备，对接五指山市电子商务公共服务中心数据库。

2、整合现有物流资源，实现五指山市、镇、村三级统一配送体系，降低物流成本，使上行物流快递价格低于或与同等区域主流电商平台的价格持平。

3、建设公共仓库，提供电子商务物流仓储服务。公共仓库具备一定的现代化设施设备和智能软件管理手段，均具备联网数据归集功能，能与五指山市电子商务数据中心接口兼容，并实现与第三方物流互联互通。

4、运营企业投入管理团队和运营人员，实施农村电商物流配送体系，在所建设的仓库上按照三级物流公共配送中心的建设要求进行装修改造升级，并投入网络信息化管理系统， 配置电子商务公共物流配送中心到镇中转站的配送车辆。

5、公共物流体系软硬件设施建成后，承办企业及整合的快递、物流企业将投入力量实施配送，主要以招募本地人员为主以此拉动就业，实现快递由镇到村“最后一公 里” 和农产品能够上行到市；做到配送体系机构健全、制度完善、分工明确、管理规范。

6、公共物流配送中心门头建设特征醒目，应有“五指山市全国电子商务进农村综合示范项目”和“电子商务公共物流配送中心”等字样。

# （二）物流管理系统建设

# 1、镇村物流调度管理及应用

各个电商（物流）服务站都统一配备的联网电脑系统，物流数据都会汇总于云服务器，根据物流数据，便可以对服务站物资进行预配分析，形成预配送单，提高配送精度，降低物流成本。

2、物流车辆 GPS 定位系统

对配送的车辆安装GPS 装置，车辆位置实时反映， 车辆轨迹回放，车载货物查看，车辆信息管理，为配送决策者提供有力数据依据。

- 出入库系统

- 手机版系统主界面。为方便农村物流，专门研发手机版出入库系统。

- 商品配送。商品配送的流程：每一个服务站都有一个封箱码，配货入库时，先把将要服务站封箱码输入或者扫描进去，随后系统会跳出扫描的服务站名称，确认无误后，点击确定，系统即视为在为该服务站配货。

- 扫码及调整数量。在配送过程中，通过扫商品的 条形码就可以快速添加商品，点击数量即可以调整商品数量， 确认无误后点击提交按钮，即完成对该电商（物流）服务站的配货工作。

- 包裹配送。包裹配送的流程和商品类似，不同的是包裹扫码后，可以补充地区码，填写地区码的包裹，用户可以在物流信息中查询到包裹在运输过程中具体的位置。

- 电商（物流）服务站收货。服务站只需扫下电商（物流）服务站的封箱码， 所有此次配送的商品和包裹自动显示出来。如果电商（物流）服务站还想临时增加配送商品，再单独扫描所需商品的条形码即可。

- 提交配送单以后，打印出小票。

4．配送系统

下拉选择需要进行预配的电商（物流）服务站地图点选需要配送的服务站，配送周期后，系统就会根据近期服务站销售数据生成预配送单。配送单可以按照不同表现形式查看，如各家配送明细，商品件数汇总，以及对应服务站商品件数等。并且都配以商品条码，方便配送员配送时进行扫码操作。

中标后要求：

1、投标人中标后对本项目的所有实施项目必须达到《海南省商务厅关于做好2019年电子商务进农村综合示范工作的函》等相关文件要求，并顺利通过国家电子商务进农村综合示范绩效考核评价。如因投标人中标后对本项目的所有实施项目，经国家电子商务进农村综合示范绩效考核评价后要求整改的，在实施整改过程中形成的费用，由中标人负责支付；

2、专项资金不得用于征地拆迁、车辆购置（物流车除外）开支；不得用于网络平台建设及购买流量支出；不得用于基础设施建设（土建工程）、运营人员费用及水、电、气费用等支出。

3、项目实施与验收：项目完成后，由项目实施单位（企业）向市旅文局报送书面验收申请。在收到项目实施单位（企业）验收申请后，市旅文局会同市财政局、市扶贫办完成验收。并做好各项准备，包括全面总结国家级电子商务进农村综合示范县的创建经验，建立电子商务发展长效机制，迎接省级或国家对项目的绩效评估。

4、投标人中标后针对本项目的所有实施方案须报市旅文局批准后方可实施。

5、投标人中标后须负责本项目日常工作中的资料及相关数据的定时收集上报，以及评估、验收、资料收集、整理、汇编等工作。

7、本项目未尽事宜须按《五指山市旅游和文化广电体育局关于印发五指山市2019年电子商务进农村综合示范项目实施方案的通知》（五旅文【2019】50号）等有关文件执行。

8、未尽事宜由双方在签订合同时详细约定。

B包：电子商务公共服务建设及农产品品牌培育推广项目用户需求书

一、农村电子商务培训

五指山市电子商务进农村综合示范项目支持对政府机构、涉农企业、合作社、

贫困户和农民等主题， 开展电子商务政策、理论、运营、实操等电子商务技能培训。结合电商扶贫，加大对建档立卡贫困户的培训力度，围绕农村产品上行开展网店开设、市场营销、产品设计等实操型培训，重点完善培训后相关服务机制，培训人数不少于 3000 人次(其中建档立卡贫困人口不少 1000 人次），安排中央专项资金100万元。

| 序号 | 培训计划 | 培训内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电商高级管理人员培训 | 电商趋势、市域电商发展政策及机遇、农村电子商务成功案例分析、农村“双创和电商扶贫等课程,并参加线上电子商务师认证。（培训至少15个课时以上） |
| 2 | 电商普通培训 | 培训用餐等后勤保障(不包含电商高级管理人员)。 |
|  |  | 代购代销、电商（微商）理论、运营、实操等电子商务技能培训，交易平台的店铺注册、农产品代收、网络便民服务（6 个 课时） |
|  |  | 根据学员实际情况及具体要求灵活调整主要以电商基础、代购代销、在线支付物流软件应用、农村信息服务、公共服务平台应用、农产品销售技巧、信息员授课技能等内容为主。（1 个课时） |

(一)培训内容

开展面向基层政府机关、村民委员会、涉农企业、农村合作组织、农村创业青年和农民的电子培训。重点培训大学生村官、 农村青年、返乡大学生、退伍军人、镇、村级电子商务服务站信息员等有志立足农村、通过电子商务发展创业的人员。

具体培训内容为：

1.针对市、镇、村干部等开设以“互联网+”、电商趋势分析、市域电商发展政策及机遇、农村电子商务发展模式及成功案例分析等课程为主的引导式培训。

2.针对村民开设以电商发展形势、农产品网销、网络购 物、网上交易、网络平台使用、网络安全等相关课程为主的普及式培训。

3.针对有电商创业意愿的人员开设电商（微商）交易平台的店铺注册、网店设计装饰、运营管理及推广、客服服务等课程为主的电商创业基础、进阶、精英等教程。

4.针对镇、村级电子商务服务站信息员开设以代购代销、在线支付、多平台销售、物流软件应用、农村信息服务、公共服务平台应用、农产品销售技巧、信息员授课技能等内容为主的技能培训。

5.结合实际情况，开展其他类型的相关培训。

(二)培训实施方案

1.培训体系建设

(1)确立培训资质。与劳动人社部下属的中国继续教育协会具有资质的电子商务培训机构合作，提供培训方案和实训计划，并聘请具备资质的培训讲师。

(2)建立健全培训管理机制。与本地政府部门及各行业紧密合作，建立覆盖对象广泛、培训形式多样、管理运作规范、保障措施健全的培训体系，定期开展农村电商公共宣传，同时在网上开展电商基础普及性免费培训。

(3)组建专业的队伍。一个具备电商知识、经验以及实操经验的专业的队伍，配备必要的办公设施和培训管理制度，同时提供电商理念和实操培训，实操培训内容包含微商系类、淘宝系类及第三方营销平台和其他新平台的实操，开展现场和网络远程培训。

(4)建设培训场所。以五指山市电子商务公共服务中心为依托提供一个固定的培训场所，可长期实施电商培训。

## 2.分层次、分对象实施电子商务技能培训

## (1)集中组织系统化电商专业人才培训。

## 通过集中组织系统化专业课程学习，为五指山市建立一支具有电子商务专业运行能力的人才队伍，为下一步五指山市电子商务项目的顺利开展做好人才储备。

根据参加培训人员知识结构、工作岗位不同，分别设立不同培训课程。

第一层次培训(电商高级管理人员培训)，针对市政府领导、乡镇政府领导、龙头企业老总及中层管理人员进行“互联网+”、电商趋势分析、市域电商发展政策及机遇、农村电子商务发展模式及成功案例分析等课程为主的引导式培训。使培训对象（即市政府领导、镇政府领导、龙头企业老总）能从市域经济的发展、行业和产业发展的高度、战略视角来规划电子商务的发展，指导电子商务实施。课程内容主要围绕电子商务基本知识、全球电子商务演进、电子商务环境下商务模式创新、电子商务实施战略及领导力开发等方面来进行培训。

第二层次培训（电商中级管理人员培训），针对企业中层管理人员、企业电子商务实施人员以及市、乡镇部门工作人员开设电商（微商）交易平台的店铺注册、网店设计装饰、运营管理及推广、客服服务等课程为主的电商创业基础。使受训人员能掌握电子商务的管理及一定的电子商务实际应用技能，能具体指导电子商务的实施。

培训课程：

| 课 程 | 课程内容简介 |
| --- | --- |
| 电子商务基本技能 （实际操作） | 1、掌握基本网络工具、网页基础技术及制作工具； 2、网店开设申请及网店装修； 3、商品信息录入； 4、后台管理。 |
| 网络营销 | 1、电子邮件列表； 2、群发邮件的应用； 3、论坛、博客的应用； 4、网上销售产品策略； 5、B-C 商城推广实践宝典。 |
| 平面设计 | 1、色彩基础构成； 2、图文信息处理； 3、网页视觉设计； 4、网店美工实操。 |
| 网店建设与运营、客服 | 1、市场调查和市场预测； 2、活动策划的流程； 3、网店推广 实战分析； 4、售前售后服务岗位。 |

## (2)镇村级服务网点常态化人员培训

采用自愿报名及相关部门组织相结合方式不定期在镇村级服务站点组织短期培训。培训内容及培训方式根据学员实际情况及具体要求灵活调整，采用讲座、座谈、沙龙、具体问题及案例讨论分析等各种不同内容相结合的方式分别开展形式多样各种培训活动。主要以代购代销、在线支付、多平台销售、物流软件应用、农村信息服务、公共服务平台应用、农产品销售技巧、信息员授课技能等内容为主的技能培训。

## (3)电子商务基本概念及基础知识系列讲座、座谈

深入各个行政村向村民普及电子商务基础知识，宣传相关政策法规，让广大村民知道电子商务是在做什么，能做什么， 能给个人带来什么好处，引导广大村民采用电子商务手段进行日常消费及农村特色农产品上行。

## (4)各种电子商务专业知识短期培训

根据学员具体要求，结合学员知识水平和知识结构有针对性的举办各种短期培训，定期在在镇级服务中心举办各种形式的电子商务讲座及讨论，帮助有志于从事电子商务相关人员解决实际问题，在整个市区域范围内形成一种从事电子商务良好土壤及氛围。

## 3.增值培训带动扶贫与创业就业

## (1)通过实训带动农村青年、返乡大学生、返乡农民工、农村妇女、残疾人网络创业就业。

(2)对建档立卡贫困户或省级贫困户进行实操培训，带动贫困户直接和间接开展网络销售数量、金额和增收。提高电商 扶贫工作水平，重点对建档立卡户、残疾人进行电子商务技能培训。

(3)按照精准扶贫、精准脱贫要求，创新扶贫工作机制， 把电子商务纳入扶贫工作体系。加强与当地的各电子商务平台合作，引导电商企业开辟贫困老区特色产品网上销售平台，与合作社、种养大户建立直采直供关系，搭建特色农产品电商扶贫销售服务平台。实施农村电商扶贫网店创业，鼓励引导贫困地区广泛开展电子商务创业。

## 4.培训组织安排与保障措施

由各级政府部门组织，五指山市电子商务公共服务中心执行。电子商务公共服务中心成立专门培训部，专人负责，建立详细培训记录档案，为五指山市储备电子商务人才，相关记录可作为后期政府及企业人才资料库。

## 5.电子商务创业就业孵化等增值服务

(1)定期开展农村电商公共宣传。针对政府、企业、农民等提供基础普及性的公开、免费电商创业孵化，同时在网上开展电商创业基础普及性免费培训。

(2)建立农村青年创业就业培训机制。针对有电商创业需求的农村青年提供增值培训，针对已培训人员跟踪服务，提供 辅导、孵化等定向服务，并定期统计从业及创业人员运营情况。

二、电子商务公共服务中心

在五指山市城区规划建设五指山市电子商务公共服务中心，指导和服务各乡镇开展农村电子商务相关业务。统筹利用现有的资源，选择交通便利、区域优势明显的地址建设五指山市电子商务公共服务中心，具有数据处理、人才培训、产品展示、企业集聚、创客孵化、政务服务、运营管理、营销推广等功能。主要负责全市电子商务业务咨询、电商培训、创业孵化和电商服务等工作，为市域内电商企业、网商和电商个体提供业务咨询和技术指导服务等综合服务，并做好服务资源落地和服务需求对接工作，协助政府解决农村电子商务发展问题，提供电子商务服务解决方案。安排中央资金225万元（单位：元）。

| 序号 | 分类 | 项目建设内容及参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备 | 电脑办公桌椅 | 12套 |
| 2 |  | 数码复合相机 | 1套 |
| 3 |  | 办公笔记本电脑 | 2台 |
| 4 |  | 办公台式电脑 | 10台 |
| 5 |  | 培训电脑 | 15台 |
| 6 |  | 摄影棚 | 1套 |
| 7 |  | 直播设备 | 1套 |
| 8 |  | 打印机 | 1台 |
| 9 |  | 培训椅（带写字板） | 100张 |
| 10 |  | 文件柜 | 2套 |
| 11 |  | 办公用具 | 1批 |
| 12 | 团队 运营 | 公共服务中心运营管理团队 | 24个月 |
| 13 |  | 品牌策划文案及平面设计团队 | 24个月 |
| 14 |  | 工商税务代理服务团队 | 24个月 |
| 15 |  | 团队通勤（市、镇、村 ） | 1批 |
| 16 | 日场 管理 | 孵化企业后勤服务 | 24个月 |
| 17 |  | 020体验馆日常维护 | 24个月 |

(一)项目建设目标

1.实现办公设施完善、培训场所固定、业务交流便利的服务场所空间。

2.建立一个稳定的运营团队。具备一定的电商公共服务平台运营经验，配备专职运营人员；具备常规的业务对接、咨询等服务功能，还能根据当地实际提供特色增值服务内容。

3.提供服务前台和线上体验区。配备专业服务人员，负责为区域内企业、网商、服务商提供业务咨询和技术服务。线上体验服务具备以下几个功能模块：一是电子商务资讯、统计分析；二是服务内容展示；三是电子商务（远程）培训；四是本地电子商务企业展示。

4.建立一套服务管理制度。包括但不仅限于会员服务登记及服务、公共服务中心服务项目公示、服务时间、设备管理、 网站平台信息维护、投诉反馈、公共服务中心岗位职责和考核指标等方面的管理制度。每项制度都应具有针对性、可操作性，保证落实到位。

## (二)项目建设内容

## 1.建设五指山市农村电子商务公共服务中心。包括设计、设备购置，产品展示、培训等内容。

(1)电子商务公共服务中心面积不小于 600平方米；

(2)服务中心门头悬挂“全国电子商务进农村综合示范项目”和“五指山市电子商务公共服务中心”字样的标识标牌

(3)设计规划各功能区域的布局。

2.五指山市电子商务公共服务中心须具备面向农村的电子商务公共服务职能，支持多平台销售。

(1)为此将配备农村产品数据采集的设施设备、批量数据加工处理软件、自动导入多平台的软件等；

(2)软硬件设施设备都须具备联网数据归集功能，并具备与电子商务数据中心报送接口兼容。

3.设置培训教室。

(1)围绕农村电商发展需要，配备培训坐席；

(2)建设交流咨询场所及设施；

(3)能带动本地就业（优先安排残疾人、贫困户就业），确保尽量培训和招募本地人才。

4.设置创客空间以及提供共享的设施设备。

(1)免费提供入驻企业使用创业场所；

(2)能为从事网络创业和服务人员提供技术支持、信息服务、营销推广、管理咨询、金融服务及其他增值业务等服务；

(3)拓宽农产品网络销售渠道。

5.设置展厅及体验区。

(1)搜集组织本地特色农产品资源，在展示区域有特定的窗口；

(2)帮助生产企业、专业合作社集中产品完成拍摄、文字编辑，形成全市产品资源库，完成农产品转化电商品牌；

(3)公共服务中心在国内外第三方平台开展全网络营销，通过整合我市产品资源及第三方平台流量，为市内外有志青年提供创业平台。

6.设置公共机房，采集、统计市域网络交易数据，能进行数据分析。

(1)为此将选择通过了五指山市电子商务数据中心接口兼容的测试电商企业来建设村镇服务站点的设施；

(2)并配备市乡村数据归集软件和接口，连接到数据中心， 配置数据统计展示分析系统和设施。

7.设置小型仓库。

为入驻企业及创客提供临时仓储及公共发货服务。

8.做到公共服务中心机构健全、制度完善、分工明确、管理规范。

(三)项目运营服务方案

## 1.做好技术支持和管理

## (1)五指山市电子商务公共服务中心建成后，由能提供现有电商平台、本地技术支持和运营管理与服务人员的本地电子商务企业承建企业五指山市分公司实施运营、管理和服务等工作。

## (2)承建企业做好电商运营企业的管理与服务。面向当地招募电商服务就业人员提供就业岗位；面向市内企业、农户和个人提供电商技能实训、内容加工制作、品牌培育服务、网络宣传推广、包装设计、电商代运营、在线支付结算等服务，实现为全市企业、农户、个人提供规范的农村电子商务公共服务体系， 加快推进商品信息进村入户，开展商品上线、农产品上行、网上营销推广、线上线下融合等工作，实现网购网销。

## 2.大力培育电子商务各项服务

## 通过承建企业对五指山市电子商务公共服务中心的运营，培育五指山市农村电子商务市场主体，充分发挥现有市场资源和第三方平台作用，培育多元化农村电子商务市场主体，构建农村购物网络平台，实现优势资源的对接与整合，参与农村电子商务发展。

## 五指山市公共服务中心运营后将扩大电子商务在农业农村的应用。在农业生产、加工、流通等环节，加强互联网技术应用和推广。拓宽农产品种植产业、畜牧业产业发展、彝族传统民族服饰民俗产品、乡村旅游等市场，在促进工业品、农业生产资料下乡的同时，为农产品进城拓展更大空间。加强运用电子商务大数据引导农业生产，促进农业发展方式转变。

## 3.落实商务部对示范项目的各项评价要求

## 根据 2019 年国家项目验收专家组评价指标体系表要求，特对电子商务公共服务中心项目作出针对性的工作计划。面向农村地区提供网络购销、仓储配送、在线支付、金融等电子商务全链条服务的电商服务业的建设情况。市域公共服务中心要加强对村级服务网点布局的整体规划。

## 承建企业在运营五指山市电子商务公共 服务中心的项目工作中，会整合五指山市当地多家企业，入驻五指山市电子商务公共服务中心。

## 同时，承建企业致力于将五指山市电子商务公共服务中心打造为电子商务创业、电子商务运营企业提供产品摄影、包装设计、仓储配送、物流快递、融资中介等服务； 按照统一的电子商务统计口径，承担市域电子商务统计分析工作，向政府部门和企业提供决策所需信息咨询；负责组织市域产品公共品牌的宣传推广；指导和管理镇（村）电子商务服务站（点）开展相关业务；负责与电子商务行政管理部门和其他同行服务机构、相关行业协会对接交流，组织各类电子商务服务资源为市域电商务发展服务。承建企业将与时俱进，在运营五指山市电子商务公共服务中心方面将积极主动联系当地传统企业，引领五指山市当地传统企业进入电商行列，共同推动五指山市电子商务产业的发展，协助五指山市政府出台更多有利于当地电子商务企业发展的扶持政策，使得本地的电子商务模式创新日益活跃。

三、消费扶贫中心

习近平总书记多次关于扶贫重要讲话精神以及党中央多次下发的扶贫工作文件精神的指导下，五指山市全面贯彻落实党中央、省关于打赢脱贫攻坚战的精神，按照精准扶贫、精准脱贫的要求，将“互联网+”与扶贫开发相对接，大力发展五指山市电子商务，扩大农特产品销售渠道， 推动农特产品上行，全力落实消费扶贫各项工作，安排中央资金50万元。单位：元

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消费扶贫各项措施落地 | 消费扶贫渠道落地进商超、进社区、进企业等 | 5条 | 扶贫产品销售渠道 |
|  |  | 配套活动 | 2场 |  |
|  |  | 扶贫产品品牌案例打造 | 5个 |  |
| 2 | 消费扶贫中心 产品输出 | 消费扶贫专属包装 | 10000个 |  |

（一）消费扶贫工作目标

1.工作内容：

(1)支持对政府机构、涉农企业、合作社、贫困户和农 民等主题，开展电子商务政策、理论、运营、实操等电子商务技能培训。结合农村发展和消费扶贫，加大对建档立卡贫困户的培训力度，围绕农村产品上行开展网店开设、市场营销、产品设计等实操型培训，重点完善培训后相关服务机制，培训人数应不少于建档立卡贫困人口不少于 1000 人次。培育消费扶贫示范企业 5 户；扶贫产品包装策划 5 个，支持 50 户贫困户脱贫。

(2)截止 2021年年初，彻底打通“工业品下行，农产品上行”双向通道，解决农牧畜产品附加值低、销路窄的现状， 以电子商务为扶贫开发的抓手和载体，对贫因户增收致富的带动作用明显增强，同时农产品上行体系中，对产品达标的建档立卡户做到应收尽收。

（二）重点工作和主要措施

# 1.构建电子商务进农村公共服务体系，夯实消费扶贫基础。建立电商服务中心+电子商务协会+贫困户机制，助推五指山市电商消费扶贫。承建单位结合自身在其他市市开展的消费扶贫工作的成效和经验，以电子商务公共服务中心的资源优势整合当地各电商企业、产品企业、物流快递企业依托项目建设和电商行业的发展共同参与到消费扶贫工作中，组团下乡帮扶贫困户，做到贫困产品直收代销，确保消费扶贫落到实处。

2.促进商贸流通，降低生活成本。为有效提高村民

生活品质，降低村民的生产生活成本，生鲜利用冷链车运输，干货利用商贸流通车运输，利用农村物流快件包裹中转中心，实现包裹、快消品直达村配送。

# 3.对贫困户群众进行电子商务技能培训

制定建档立卡户培训方案，整合现有培训资源，构建消费扶贫人才培训体系。与电子商务培训专业机构合作，对接各乡(镇)政府、村（居）委会，面向贫困户、残疾人等帮扶对象和消费扶贫对象开展电子商务技能培训。

# 4.推动农村电子商务平台建设，促进电商农产品上行

(1)依托产业优势，扶持一批有发展前景的特色扶贫农产品电子商务交易平台。

(2)开展原产地认证，建立扶贫产品追溯体系。把扶贫农产品的质量作为发展消费扶贫的重点。打造一户一码消费扶贫工程，让消费者更加安心和放心的买到正宗的原产地扶贫农产品，还可以对扶贫对象实行动态管理，加快扶贫攻坚进程。

# 5.推进消费扶贫示范体系建设，孵化一批消费扶贫企业。

# 以五指山市电子商务公共服务中心为工作抓手，招募入驻更多优秀的中小型电商企业入驻电子商务公共服务中心进 行孵化，指导受孵化企业推进消费扶贫示范建设，结合五指山市电子商务进农村综合示范市项目实施，培育出一批优秀的电子商务企业来助推消费扶贫。

(三)支持政策

1、对销售当地贫困对象(贫困村和建档立卡贫困户)生产 的农特产品的网商进行补助。

2、依托第三方综合电商平台，开设实名认证的扶贫小店和扶贫专区、地方特色馆、产业带的企业，支持通过电商平台的预售、众筹、义卖等模式进行“消费扶贫”，支持电商企业通过线上线下设立消费扶贫 020 专区，电视购物扶贫专区等。

3、开设扶贫专区。利用当地传统商贸流通企业在市城、集镇的超市和酒店，设立线下扶贫专卖区、专卖点，直接销售当地贫困村贫困户和扶贫企业的农特产品。完善专区配套二维码、网店等线上购买渠道信息，方便民众线上采购。

4、支持企业推广“互联网+农特产品”的电商模式，打造“一村一码”试点村。

5、鼓励电子商务企业、合作社吸纳建档立卡贫困人口就业。电子商务企业吸纳建档立卡贫困人口就业。

四、质量保障体系建设

为五指山市本地农产品开展追溯和质量认证、扶贫产品溯源等提供大数据服务，实现本地农特产品上网、二维条码扫描、短信和触摸屏等方式追溯，提供农特产品从生产源头到销售末端的完整原始数据或视频信息，促进当地农产品标准化、规模化的生产，完善当地农特产品加工、包装、运营和配送产业链的发展，安排中央资金50万元。

| 序号 | 产品名称 | 类型 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤温、湿度传感器 | 农产品环境信息自动采集系统 | 温度检测范围：-20~80℃；检测误差：±1℃； 湿度检测范围：0~100％RH；检测误差：±2％； 无线布局、无线信号传输、自供电、防水等级6级、1年内免维护。 | 套 | 15 |
| 2 | 土壤EC值传感器 |  | 检测范围：0~20000uS/cm；检测误差：±3％； | 套 | 15 |
| 3 | 光照强度传感器 |  | 检测范围：0~150000lux；检测误差：±5％；无线布局、无线信号传输、自供电、防水等级6级、1年内免维护。 | 套 | 15 |
| 4 | 网关 |  | 无线连接半径2公里内传感器，通过网线或4G网卡将数据上传至云端服务器。 | 套 | 3 |
| 5 | 五指山市农产品质量安全追溯管理网 | 农产品质量安全追溯管理信息平台 | 实现“二维码”对某一产品查询和综合筛选查询；实现农资真实信息查询。 | 套 | 1 |
| 6 | 五指山市农产品质量追溯管理系统 |  | 质量安全全程追溯：责任主体追溯、种植基地追溯、投入品监管、田间档案溯源、农事作业溯、质量管理溯源等；上下游追溯信息传递；一物一码二维码防伪标签；整合农产品品牌宣传和电子商务。 | 套 | 1 |
| 7 | 手机端软件 |  | 基于二维码的田间档案信息采集：支持通过手机实现在农事操作现场的录入；通过智能手机软件对相应的二维码进行扫描，从而实现农事操作的自动数据采集和记录； 下游追溯信息自动写入二维码标签。 | 套 | 1 |
| 8 | 二维码赋码技术待用标签 | 标签耗材 | 单个标签规格长35mm宽25mm；可根据需要在系统后台随时激活使用。 | 万枚 | 50 |
| 9 | 业务培训 | 培训服务 | 组织现场培训会，针对不同业务板块、不同类型操作人员进行针对性专业化培训，保证操作人员能熟练使用整套系统。 | 人 | 200 |

(一)农产品环境信息自动采集系统

为确保农产品质量安全追溯信息的可靠性及有效性，建设不少于3个农产品种植基地配置环境信息采集系统。利用传感器采集作物生长所必须的环境因子的数据，如土壤温度、湿度、光照条件、土壤墒情等信息，通过无线传输方式传输到农产品质量安全追溯平台，进行数据的存储、分析、展示，体现农产品质量安全追溯系统的真实性、实用性、可靠性。

考虑到土地轮作及地块实际情况，本系统传感器需满足无线布局及信号传输、自供电、长期连续恶劣天气正常运行、日常使用免维护的要求。

(二)农产品质量安全追溯管理信息平台、

农产品质量安全追溯管理信息平台总体框架需满足以下需求：数据中心具备对外信息服务、对内安全管控的两大功能；实现农产品质量安全监管信息服务、农产品生产过程追溯监控、农业投入品监管、农产品质量检测监管的基本功能，要求中标方录入不少于200款五指山市特色农产品。

包括：

1、五指山市农产品质量安全追溯管理网

（1）农产品质量安全追溯查询系统

可实现“二维码”对某一产品查询。

可有条件综合筛选查询。

（2）农资查询系统

可实现“登记证号”对某一产品查询,查询农资真实信息。

2、五指山市农产品质量追溯管理信息系统

质量安全全程追溯

责任主体追溯：对农产品生产环节责任主体进行追溯，追溯信息涵盖单位信息、负责人信息、农产品信息、人员信息等，具备图片上传功能；

种植基地追溯：精确定位产品的原产地，支持多个基地信息的管理和维护，支持地块的划分和管理，追溯信息和功能涵盖基地信息、地块信息、地图总览（消费者的手机查询页直接显示原产地的地图定位）；

投入品监管：投入品的来源、品名、浓度、进出库记录等等进行全方位管理，并与田间档案深度融合，形成严密的监管溯源机制，切实保障食品安全，追溯信息涵盖农资商品信息、农资供应商信息、进出库记录信息等；

田间档案溯源：对种植、施肥、用药、采摘等过程进行全方位的信息采集和记录，通过与作物的信息捆绑实现田间档案的溯源，通过田间档案信息采集APP上传的信息将与之同步，追溯信息涵盖种植管理、施肥管理、用药管理（含安全间隔期的自动判断）、采摘管理（每次采摘，系统自动生成农产品追溯码）等。

农事作业溯源：本模块管理的是除施肥、用药等操作外的其他农事操作，例如平整土地、挖渠、修剪、疏果、灌溉等等，该模块用于提升内部管理并为产品提供全面的溯源支持；

质量管理溯源：本模块将披露产品在生产过程中所遵循的质量管理制度，所经过的权威检测和结果，以及产品的相关认证，本模块支持图片上传功能，消费者能够清楚地看到有关证书的图片，增强可信度，追溯信息涵盖质量管理制度、检测记录、产品认证等；

标签激活：根据农产品每个批次的采摘数量自定义激活数量，通过二维码标签号段按需激活；

系统管理：支持自定义角色用于权限分配，提供系统日志管理。

上下游追溯信息传递

农产品安全追溯重点在于上下游追溯信息的传递，上游生产企业对农产品贴码后，下游经营企业通过手机APP对标签进行扫描，自动将本环节追溯信息写入二维码标签，消费者扫描后可以查询到不同环节的追溯信息。

3、手机端软件

基于二维码的田间档案信息采集：生产源头信息采集。追溯信息的输入除了传统的电脑端填写外，支持通过手机实现在农事操作现场的录入。系统采用赋码技术为每个地块赋码，生产操作人员在进行农事操作时，通过智能手机软件对相应的二维码进行扫描，从而实现农事操作的自动数据采集和记录。

下游追溯信息自动写入二维码标签的软件：农产品在不同经营主体之间流转，上游贴码后，下一环节经营者只要通过手机扫描二维码，本环节信息即自动加载进该二维码，并且同类型食品只要扫描其中一张，其余自动更新。

(三)二维码标签

农产品安全追溯重点在于上下游追溯信息的传递，上游生产企业对农产品贴码后，下游经营企业通过手机APP对标签进行扫描，自动将本环节追溯信息写入二维码标签，消费者扫描后可以查询到不同环节的追溯信息。

提供50万枚规格为35mm*25mm的二维码待用标签，并满足以下条件：

一物一码：采用赋码技术为每张标签生成唯一性的内码，实现农产品的“一物一码”，为溯源信息的上下游传递、标签防伪、动态激活等功能奠定基础。

防伪功能：每张二维码标签扫描次数超过设定次数后，自动失效，防止二维码标签被大量复制和伪造；此外，标签应为易碎标，一撕即毁，防止被撕下后转贴至假冒商品上。

按需激活：二维码标签事先通过大型印刷设备制作好（在激活前，没有关联追溯信息），在每个基地建立一定库存，每次使用时，根据用量在系统后台动态激活，按需使用；动态激活技术的创新应用可以减少打印机等固定设备的投入，降低设备维护和使用的难度和风险，避免农产品上市高峰期时由于标签打印故障而导致农产品积压。

结合农产品品牌宣传和电子商务：在消费者查询食品安全追溯信息的同时，展示农产品品牌信息、微信公众号，提供电子商务流量导入的便利，体现优质农产品的优质优价，激发农产品生产经营企业使用追溯系统的积极性。

(四)人员培训

充足的专业培训是保证农产品质量安全追溯信息系统良好运行的基本保障，供应商在系统建成后，须为需求方提供完善的专业化人员培训服务，实现各模块各类使用者对系统的熟练运用。要求实现50个农产品录入系统生产者的培训且培训人数不少于200人。

五、农村电商宣传

坚持以党的十九大精神为指导，深入贯彻落实中央、省、市电子商务进农村综合示范工作的有关文件精神，增强全市干部群众的“互联网+”意识，加大电子商务政策宣传，进一步浓厚电子商务进农村的工作氛围，推动大众创业、万众创新，推进全市电子商务产业持续快速健康发展，特制定本工作方案，安排中央财政资金50万元。

单位：元

| 序号 | 内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议宣传 | 1场 | 全市示范县建设启动大会 |
| 2 | 电商政策汇编 | 1套 |  |
| 3 | 线上宣传推广 （每周一次，专题专栏） | 24个 | 微信公众账号 今日头条 腾讯企鹅号 |
| 4 | 多媒体宣传片制作 | 1套 | 视频（10分钟、3分钟、60）ppt |
| 5 | 新闻媒体宣传 （每月一篇，持续推进） | 24个月 | 网络媒体 传统媒体 |
| 7 | 固定标语涂刷及宣传横幅宣传 | 43个村 | 60%行政村覆盖 |

(一)工作目标

通过刷标语、制作户外广告牌、建立微信公众号、制作专题宣传片、新闻

媒体宣传等广泛深入的宣传动员，在全市范围内开展电子商务宣传，让更多的干部群众了解农村电子商务发展趋势、知晓电子商务相关政策以及实现电子商务创业就业。努力营造全市上下关心、支持“电子商务进农村”项目建设的舆论氛围，使电子商务真正走进农村，让农民切实享受到电子商务带来的便利和商机。
    (二)宣传重点
     1．电子商务进农村的目的、意义，向全市范围内的党政部门、电子商务等企业、返乡创业人士、贫困户等各类人员普及农村电子商务和电商扶贫理念。
    2．开展政策宣传，宣传我市支持农村电子商务产业发展的优惠政策和利民举措。
    3．大力宣传我市示范电商企业等领域涌现出的典型人物及先进事迹。
    4．加强舆论监督，监督电子商务示范工作项目进度、资金使用办法等，并对电子商务进农村过程中工作不力的部门和单位予以曝光。
    (三)宣传原则
    1、贴近群众与扩大知晓面相结合；
    2、政策解读与动员群众相结合；

- 传统媒体与新兴媒体相结合；

- 思想认识与业务技能相结合。
    (四)宣传方式及责任分工
    1.会议宣传（8月初）

市委市政府、市直有关单位、全市各乡镇、贫困村第一书记、村书记、电商服务站站长、企业代表等多层次电子商务进农村综合示范项目启动大会暨电商扶贫培训会，学习传达贯彻《五指山市电子商务进农村工作实施方案》文件精神。
    2.电商优惠政策汇编（8月之前）
    将电子商务进农村相关优惠政策汇编成册，内容要详实、全面，除涵盖本市出台的相关政策外，还要汇总中央、省、市已出台的相关文件精神。
    3.线上平台宣传推广（每周一次，持续推进）
    五指山市电子商务公共服务中心建立微信公众号以及五指山市电子商务进农村综合示范项目线上平台，及时播报电商资讯，题材包括本地电商动态、相关政策、电商行业资讯、电商协会活动等。
    4.多媒体宣传片制作（12月份）
    制作五指山市电子商务进农村视频专题宣传片，主要对五指山市电商政策、电商培训、电商服务中心、电商协会、电商企业、农村电商工作推进、电子商务产业发展及重要电商项目进行宣传，时长10-15分钟。
责任单位：市电子商务公共服务中心
    5.专题专栏宣传（8月份之前）
    五指山市政府网站开设电子商务进农村专栏，公开项目相关方案制度，定期更新项目进度、本地电商动态资讯、相关政策等。

- 新闻媒体宣传（每月一篇，持续推进）
要充分利用新闻媒体、网络等多种形式，对五指山市电商活动、工作动态等全方位、多角度进行报道，同时还要从五指山市电子商务进农村工作中提取特色亮点，在市以上新闻媒体进行宣传，确保每个月在省、市有关期刊登载五指山市电商发展相关文章。

- 固定标语涂刷及宣传横幅宣传（9月份）
    五指山市电子商务公共服务中心墙体固定电子商务进农村宣传标语，以及全市镇村电商服务站门头展示项目相关内容。各乡（镇）要在主要街道醒目处悬挂2条以上电子商务宣传标语。
    8.开展创优示范评选
    对电子商务发展领域中涌现出来的优秀企业、先进人物、先进服务单位等进行评审表彰，市委宣传部应组织相关媒体予以深入报道宣传，进一步推动我市电子商务健康快速发展。
    (五)宣传步骤
    为推进五指山市电子商务进农村综合示范项目发展，共分为四个阶段进行宣传。
    1.第一阶段（2020年7月20日——7月30日），制定五指山市电子商务进农村综合示范项目宣传推广方案。形成宣传通稿，印制宣传单。
    2.第二阶段（2020年8月1日——8月30日），组织召开项目启动大会，动用市级以上媒体（报刊、电台、电视台、网络等媒体平台），通过市政府网站开辟电子商务进农村专题专栏加大宣传力度；制作发放宣传单、宣传手册，服务中心悬挂宣传条幅，书写宣传标语进行刷墙宣传；由培训老师组成项目宣讲团，深入乡镇、村级服务站点宣讲。
    3.第三阶段（2020年8月1日——9月30日），汇编市域电商扶持政策，开展政策咨询及宣传。政府主管部门配合电子商务进农村综合示范项目运营企业，深入镇村服务站点，进行一对一的政策咨询解答。
    4.第四阶段（2021年9月1日——9月30日），宣传回头看。定期组织优秀村级服务站点进行分享，并对优秀村级服务站点进行宣传表彰。
    5.第五阶段（长期），结合市、乡（镇）、村三级电商体系以及三级物流体系的运行，持续不断的加强电子商务进农村宣传活动。
    (六)工作要求
    1.思想重视。各乡（镇）、市直各有关成员部门要高度重视“国家电子商务进农村综合示范项目”的宣传动员工作，明确宣传工作小组组织开展宣传工作，做到有领导分管，有专人执行，切实把“电子商务进农村”项目宣传工作抓好抓实。 
    2.精心组织。电子商务进农村综合示范项目宣传小组要按照方案要求，结合各自实际，明确工作任务，制定切实可行的宣传工作方案，层层分解、细化、量化工作指标，做到责任到人、全力推进，确保按时完成各项宣传工作任务。启动大会、线上线下媒体宣传、各乡（镇）门头、服务中心墙体及横幅悬挂等任务必须按照时间节点完成。市直各单位宣传任务依据项目进度逐步落实。

3.强化督导。市电子商务进农村工作相关主观部门定期组织人员对各单位、各部门宣传工作进行督促检查，对完成任务好的单位予以表彰奖励，对完不成任务的单位通报批评。

六、农产品品牌培育推广及五指山特色农特产品品牌体验馆

(一)项目概况：

通过培育和打造五指山市农特产品网络销售品牌，通过农产品品牌地理标识管理体系建设，围绕全市开展电商工作，为农村地区提供产品宣传和品牌营销的一个便捷通道，根据五指山市优势农产品，培育1个农产品区域公用品牌，培育5个以上农特产品品牌、品牌包装、线上、线下宣传活动以及使用规范体系，做到产品上线，品牌先行，为示范工作打下坚实的基础，安排中央资金275万元。

| 序号 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌商标注册 | 5套 |
| 2 | 品牌 VI 体系 | 5套 |
| 3 | 短视频 | 5套 |
| 4 | 图片宣传 | 5套 |
| 5 | 省内活动 | 3场 |
| 6 | 省外活动 | 2场 |
| 7 | 五指山特色农特产品品牌体验馆 | 1个 |

(二)项目要求：

项目内容包括品牌名称策划、品牌标识	(logo)	设计，品牌整体包装设计以及品牌宣传落地推广实施。

1项目目标

立足五指山市特色产业的现状和实际需求，挖掘五指山市特色产业资源和地理文脉，结合五指山市发展的目标，结合农村电商发展的需求，根据市场需求，明确五指山市5大区域品牌的定位，进行线上、线下宣传及落地推广活动。

2.项目内容

(1)品牌规划部分

可利用现有区域公用品牌进行升级，新注册品牌主体应为五指山市农村电子商务工作主管单位或五指山市电子商务工作领导小组授权单位。

(2)五指山市域公用品牌命名和定位：立足五指山市产业现状，挖掘特色产品资源和地理文脉，确定1个五指山市市域公用品牌、5个特色农业品牌命名和定位，；

(3)提炼五指山市产业、产品的价值，创意品牌形象；

(4)五指山市域公用品牌slogan体系：针对五指山市特色农产品定制品牌发展模式，提炼品牌核心价值和传播诉求；

(5)五指山市域公用品牌全套VI设计，统一的品牌形象传播；

(6)五指山市域公用品牌的管理体系和运营体系制定；

(7)五指山市域公用品牌的使用规范、产品进入机制和标准体系；

(8)五指山市域公用品牌产品的渠道规划方案。

(9)每个单品品牌不少于以下具体内容

| 序号 | 内容 | 展现形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品牌商标注册 | 国家商标注册受理书 |  |
| 2 | 品牌 VI 体系 | 标准名称 |  |
|  |  | 标准标志 |  |
|  |  | 标准字 |  |
|  |  | 标准色彩 |  |
|  |  | 象征图案 |  |
|  |  | 标准标语口号 |  |
|  |  | 标准吉祥物 |  |
| 3 | 短视频 | 3 分钟短视频 |  |
|  |  | 60 秒抖音视频 |  |
|  |  | 10 秒微信朋友 圈视频 |  |
| 4 | 图片宣传 | 产品网店主图 |  |
|  |  | 产品网店详情页 |  |
|  |  | 产品朋友圈海报 |  |
|  |  | 产品 9 宫格 |  |
|  |  | 产品分销招募 |  |

2、营销推广方案

(1)制定5大品牌推广和营销策略及相应宣传材料，包括微信类、网店类、活动类等；

(2)每个品牌开展相应产品落地活动或品牌发布会，要求不少于50经销商，活动或品牌发布会至少按以下安排，包括差旅、产品、损耗、场地、装修等所有内容。

| 省内 |
| --- |
| 1 | 五指山市 |
| 2 | 海口市 |
| 3 | 海南冬交会 |
| 省外 |
| 4 | 杭州市 |
| 5 | 厦门市 |

(3)每场活动及品牌发布会应至少各有3家省内媒体、3家省外媒体报道，报道中需明确标注有五指山市电商、产品品牌、上市时间等基本内容。

其中，省内媒体包含报纸媒体类、电视媒体类、网络媒体类三个种类，每场活动及品牌发布会的省内媒体报道需涵盖上述三个种类。省外媒体不限媒体种类。

海南省内媒体包括但不局限于下列单位：

报纸媒体类：海南日报、海口日报、科技日报、海南特区报、中国经济导报、消费日报、南国都市报、中国经济导报、国际旅游岛商报（可更换媒体）。

电视媒体类：海南广播电视台、五指山广播电视台、海口广播电视台等等（可更换媒体）。

网络媒体类：南海网、海口网、最海口融媒体平台等等（可更换媒体）。

(三)制作要求：

1、品牌名称字数控制在6个字以内，简洁明了，具有五指山市农业特色；

2、标识(logo)要有地域元素，体现五指山市地理特征、自然资源特	色与五指山市农耕文化内涵，突出五指山市水

果、茶叶、粮油、食用菌、瓜果蔬莱、中药材、水产、畜禽

等特色产业；

3、标识(logo)造型要美观、精炼简洁，图形设计关系统一，色彩运用协调醒目，视觉冲击力足够强，易记忆，能够引发共呜以及传播；

4、品牌名称、标识(logo)可运用于各类农副产品，以及各种包装、平面广告、视频广告中；

5、要针对五指山市水果、茶叶、粮油、食用菌、瓜果蔬菜、中药材、水产、畜禽等各类农副产品，分别设计不同规格的产品包装；

6、品牌宣传推广要切实可行，操作性强。

(四)成果要求成果的构成：

成果包括设计文本（含说明）、基础资料等附件。内容必须清晰完整，符合设计要求。成果文件及附件应完整、准确地阐述设计内容。

(五)其他要求

1、本项目所需相关资料必要时可由采购人协助中标供应商获取。

2、成果在通过最终评审前，须按采购人要求修改（不限次数），确保通过最终评审。

(六)成果版权及使用

本次成果所有权和使用权均属于招标单位所有。未经招标单位许可，中标人或其他人不得以任何借口持有和拷贝，否则承担由此产生的一切法律和经济贵任。未经招标单位书面同意，任何单位和个人不得转让和使用本项目的成果。方案设计成果及其设计理念在本项目的所有权归采购人所有。

(七)服务要求

1、未经采购人许可，本项目负责人及其他投入人员不得擅自更换，工作期间，保证随叫随到。要求在12小时内响应招标单位提出的疑问并进行答复，如有必要，应及时提交修改意见。

2、本项目所需相关资料视情况可由采购人协助中标服务商获取。

中标后要求：

1、投标人中标后对本项目的所有实施项目必须达到《海南省商务厅关于做好2019年电子商务进农村综合示范工作的函》等相关文件要求，并顺利通过国家电子商务进农村综合示范绩效考核评价。如因投标人中标后对本项目的所有实施项目，经国家电子商务进农村综合示范绩效考核评价后要求整改的，在实施整改过程中形成的费用，由中标人负责支付；

2、专项资金不得用于征地拆迁、车辆购置（物流车除外）开支；不得用于网络平台建设及购买流量支出；不得用于基础设施建设（土建工程）、运营人员费用及水、电、气费用等支出。

3、项目实施与验收：项目完成后，由项目实施单位（企业）向市旅文局报送书面验收申请。在收到项目实施单位（企业）验收申请后，市旅文局会同市财政局、市扶贫办完成验收。并做好各项准备，包括全面总结国家级电子商务进农村综合示范县的创建经验，建立电子商务发展长效机制，迎接省级或国家对项目的绩效评估。

4、投标人中标后针对本项目的所有实施方案须报市旅文局批准后方可实施。

5、投标人中标后须负责本项目日常工作中的资料及相关数据的定时收集上报，以及评估、验收、资料收集、整理、汇编等工作。

7、本项目未尽事宜须按《五指山市旅游和文化广电体育局关于印发五指山市2019年电子商务进农村综合示范项目实施方案的通知》（五旅文【2019】50号）等有关文件执行。

8、未尽事宜由双方在签订合同时详细约定。