# 用户需求书

1. **项目名称**

水产南繁苗种产业发展实施方案

**二、项目背景**

种乃国家安全之重器，种业已上升为国家战略性、基础性核心产业。2013年，习近平总书记视察海南时提出海南要建设国家南繁科研育种基地；2015年，《国家南繁科研育种基地（海南）建设规划（2015-2025年）》印发实施，南繁基地建设成为重大基础性、战略性国家工程，南繁全面步入规范化、现代化发展的新阶段；2018年习总书记“4.13讲话”和中央“十二号文”均提出要“加强国家南繁科研育种基地（海南）建设，打造国家热带农业科学中心，支持海南建设全球动植物种质资源引进中转基地。设立海南国际离岸创新创业示范区”。水产苗种业是现代种业的重要组成部分，陵水水产苗种产业具有资源禀赋，得天独厚的优越条件和扎实基础，是我国发展水产南繁种业的重要阵地。

为指导陵水水产南繁苗种产业发展，陵水县发改委拟编制《陵水黎族自治县水产南繁苗种产业发展实施方案》，旨在为陵水县水产南繁苗种业发展提供切实可操作的方案建议，为推动产业高质量发展提供有效支撑。

**三、工作内容**

包括但不限于以下内容：

（一）项目前期工作

编制实施方案前开展规划地块现状调查和地形测量，测量地块高程，统计调查地块附属设施，了解养殖现状如权属、养殖面积、养殖方式、养殖品种、养殖收益、尾水排放等信息。

（二）编制实施方案

1.介绍项目背景：介绍陵水水产南繁苗种产业发展现状、存在问题等；

2.明确建设目标：包括规划地块发展定位、建设规模、总体目标、分项目标等；

3.提出发展模式和运营策略：明确区域内水产南繁苗种产业发展模式；

4.设计项目建设方案：针对发展模式和运营策略，依据规划地块区域资源条件，充分考虑经济效益、生态效益、社会效益、产业发展现状等因素，对规划地块进行科学统筹布局，提出分区建设内容；

5.制定组织实施方案：明确项目组织、管理、运作的机构、人员、事项等；

6.估算投资：针对项目建设方案和组织实施方案，依据相关标准规范，对项目进行投资估算，并提出资金筹措来源；

7.其他内容：包括效益分析、风险防范等。

**四、成果提交**

以PDF格式提交《陵水黎族自治县水产南繁苗种产业发展实施方案》电子版及正式报告印刷版10份。

**五、完成时间**

正式签订合同后120日历天。